Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

**«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года»**

за 2022 год

Управление образованием Шалинского городского округа представляет следующую информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» за 2022 год в соответствии с постановлением от 30.12.2022 № 791 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года», утвержденную постановлением администрации Шалинского городского округа от 08.10.2021 № 533:

1. Мероприятие на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций - плановое значение составляет 159 240 988,40 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 159 240 988,40 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
2. Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение составляет 2 403 381,53 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 2 403 381,53 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
3. Мероприятие на приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений - плановое значение составляет 959 730,20 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 959 730,20 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
4. Мероприятие на организацию предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 292 714 580,21 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 292 714 580,21 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
5. Мероприятие по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - плановое значение составляет 12 228 300,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 11 383 248,22 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 93,1%. Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур (целевой показатель выполнен на 100%).
6. Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение составляет 9 164 121,20 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 9 164 121,20 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
7. Мероприятие на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 10 338 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 10 338 000,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
8. Мероприятие на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций- плановое значение составляет 14 733 000,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 14 733 000,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
9. Мероприятие на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах - плановое значение составляет 3 146 559,41 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 3 146 559,41 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
10. Мероприятие на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся- плановое значение составляет 3 001 335,50 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 3 001 271,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%. Целевой показатель выполнен на 100%.
11. Мероприятие на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 859 100,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 859 084,20 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
12. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - плановое значение составляет 1 410 680,50 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 1 410 680,50 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
13. Мероприятие на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования - плановое значение составляет 17 303 317,60 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 17 303 317,60 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
14. Мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 10 142 247,62 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 9 906 379,40 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 97,7%. Сложилась экономия в результате снижения стоимости путевки.
15. Мероприятие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 724 661,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 724 661,00 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
16. Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий - плановое значение составляет 454 984,66 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 454 984,66 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.
17. Мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций - плановое значение составляет 11 161 822,15 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 11 026 658,50 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 98,8 %. Остаток средств на обеспечение мероприятий по созданию материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций будет профинансирован после предоставления актов выполненных работ за услуги связи и интернет, коммунальные услуги в январе 2023 года
18. Мероприятие на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 43 539,00 рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 43 162,60 рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 99,1%.
19. В приложении № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» за отчетный период достигнуты следующие целевые показатели:

- № строки 4 процент составляет 97,6 %

- № строки 8 процент составляет 92,5 %

- № строки 11 процент составляет 97%

- № строки 12 процент составляет 101,8%

- № строки 13 процент составляет 89,4%

- № строки 14 процент составляет 93,3%

- № строки 3;4.1;4.2;4.3;7;15; 17;19;21;22; 22.1; 22.3;22.5; 26; 26.1;26.2; 29; 30; 33 процент составляет 100%

- № строки 25 процент составляет 86,4%

19. Объем расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» на 2022 год составляет плановое значение 550 030 348,98 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 23 281 532,10 рублей,

- областной бюджет 284 095 848,40 рублей,

- местный бюджет 242 652 968,48 рублей,

Фактическое значение 548 813 808,63 рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 23 281 532,10 рублей,

- областной бюджет 283 014 471,70 рублей,

- местный бюджет 242 517 804,83 рублей.

20. Процент выполнения всего по муниципальной программе составляет 99,8%.

21.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года»:

1) мероприятие на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций позволит обеспечить доступность образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

2) мероприятие на организацию предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях позволит обеспечить доступность качественного общего образования, соответствующего требованиям СЭР Шалинского городского округа;

3) мероприятие по обеспечению питанием обучающихся льготной категории в муниципальных общеобразовательных организациях позволит обеспечить охват горячим питанием обучающихся льготной категории на 100%.;

4) мероприятие на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях позволит обеспечить охват горячим питанием обучающихся в 1-4 классах на 100%.;

5) мероприятие на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций позволит обеспечить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций.;

6) мероприятие на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования позволит получать дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования;

7) мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций позволит обеспечить деятельность муниципальных образовательных организаций;

8) мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья позволит получить детям и подросткам услуги по организации отдыха и оздоровления детей;

9) мероприятие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья позволит получить детям и подросткам (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) услуги по организации отдыха и оздоровления детей в учебное время.