Приложение № 6

к Порядку формирования

и реализации муниципальных  программ

Шалинского городского округа

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года»

за  2022 год.

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения |  | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  | Процент выполнения |  | Причины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Число детей (от 1 года до 3 лет) | чел. |  | 144 |  | 144 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Число детей (от 3 лет до 8 лет) | чел. |  | 711 |  | 694 | 97,6 |  | Отчисления в связи со сменой места жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля образовательных организаций, в которых проведены антитеррористические мероприятия от общего количества образовательных организаций | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Количество образовательных организаций, в которых проведены работы по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации | Ед. |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Количество образовательных организаций, в которых проведен ремонт эвакуационных выходов | Ед. |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цель: Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число детей (от 1 года до 3 лет) | Чел. |  | 5 |  | 5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Число детей (от 3лет до 8 лет) | Чел. |  | 40 |  | 37 | 92,5 |  | Отчисления в связи со сменой места жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель: Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Шалинского городского округа и Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Задача: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Число обучающихся (начальное общее образование) | чел-к |  | 920 |  | 892 | 97 |  | Уменьшение показателя в связи переходом обучающихся на другой уровень образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Число обучающихся (основное общее образование) | чел-к |  | 1238 |  | 1260 | 101,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Число обучающихся (среднее общее образование) | чел-к |  | 142 |  | 127 | 89,4 |  | Уменьшение в связи с тем, что количество обучающиеся 9 классов переведены на повторное обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество человеко-часов | Человеко-часов |  | 40698 |  | 37964 | 93,3 |  | С учетом допустимого отклонения 25 % показатель считается выполненным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля образовательных организаций, в которых проведены антитеррористические мероприятия от общего количества образовательных организаций | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Задача: Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Задача: Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности | единиц |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Задача: Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля обучающихся льготных категорий указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013г.№ 78-ОЗ « Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованных горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий (за исключением детей п.22) | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, поучающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Количество общеобразовательных организаций, для пищеблоков которых приобретено оборудование в соответствии с перечнем оборудования, планируемого к приобретению | единиц |  | 12 |  | 12 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.2 | Задача: Осуществление мероприятий по организации подвоза в образовательных организациях Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке, в общей численности детей, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | Задача: Осуществление мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.5 | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | Ед. | 6,5 |  | 6,5 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Цель: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Задача: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Количество человеко-часов | человеко-час |  | 106672 |  | 92137 | 86,4 |  | С учетом допустимого отклонения 25 % показатель считается выполненным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Доля образовательных организаций, в которых проведены антитеррористические мероприятия от общего количества образовательных организаций | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.2 | Количество образовательных организаций, в которых приобретено специализированное оборудование для участия в областных соревнованиях | Ед. |  | 1 |  | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Цель: Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Задача: Обеспечение организации различных форм отдыха и оздоровления детей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Количество оздоровленных детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время в организациях отдыха детей и их оздоровления , в которых созданы условия для освоения детьми основных общеобразовательных программ | Чел. |  | 23 |  | 23 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время (при условии софинансирования с областного бюджета) | % |  | 16,5 |  | 16,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Цель: Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Задача: Обеспечение исполнения полномочий Управления образованием Шалинского городского округа и иных полномочий, переданных органами государственной власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Доля принятых надзорными органами образовательных организаций к новому учебному году от общего количества образовательных организаций | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 41,80000 |  |  |  |  |  |  |  |

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года»

- за  2022  год

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент отклонения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 550 030 348,98 | 548 813 808,63 | 99,8 |  |
| 2 | Федеральный бюджет | 23 281 532,10 | 23 281 532,10 | 100 |  |
| 3 | Областной бюджет | 284 095 848,40 | 283 014 471,70 | 99,6 |  |
| 4 | Местный бюджет | 242 652 968,48 | 242 517 804,83 | 99,9 |  |
| 5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 5.1 | Прочие нужды | 550 030 348,98 | 548 813 808,63 | 99,8 |  |
| 5.2 | Федеральный бюджет | 23 281 532,10 | 23 281 532,10 | 100 |  |
| 5.3 | Областной бюджет | 284 095 848,40 | 283 014 471,70 | 99,6 |  |
| 5.4 | Местный бюджет | 242 652 968,48 | 242 517 804,83 | 99,9 |  |
| 5.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 162 604 100,13 | 162 604 100,13 | 100 |  |
| 7 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 8 | Областной бюджет | 81 018 700,00 | 81 018 700,00 | 100 |  |
| 9 | Местный бюджет | 81 585 400,13 | 81 585 400,13 | 100 |  |
| 10 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 162 604 100,13 | 162 604 100,13 | 100 |  |
| 10.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10.3 | Областной бюджет | 81 018 700,00 | 81 018 700,00 | 100 |  |
| 10.4 | Местный бюджет | 81 585 400,13 | 81 585 400,13 | 100 |  |
| 10.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 11 | Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 159 240 988,40 | 159 240 988,40 | 100 |  |
| 12 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 13 | Областной бюджет | 81 018 700,00 | 81 018 700,00 | 100 |  |
| 14 | Местный бюджет | 78 222 288,40 | 78 222 288,40 | 100 |  |
| 15 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.1 | Проведение антитеррористических мероприятий | 2 403 381,53 | 2 403 381,53 | 100 |  |
| 15.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.3 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.4 | Местный бюджет | 2 403 381,53 | 2 403 381,53 | 100 |  |
| 15.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.6 | Приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений | 959 730,20 | 959 730,20 | 100 |  |
| 15.7 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.8 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 15.9 | Местный бюджет | 959 730,20 | 959 730,20 | 100 |  |
| 15.9.1 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |
| 16 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 347 595 676,82 | 346 750 544,74 | 99,8 |  |
| 17 | Федеральный бюджет | 23 281 532,10 | 23 281 532,10 | 100 |  |
| 18 | Областной бюджет | 195 812 248,40 | 194 967 116,32 | 99,6 |  |
| 19 | Местный бюджет | 128 501 896,32 | 128 501 896,32 | 100 |  |
| 20 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 347 595 676,82 | 346 750 544,74 | 99,8 |  |
| 20.2 | Федеральный бюджет | 23 281 532,10 | 23 281 532,10 | 100 |  |
| 20.3 | Областной бюджет | 195 812 248,40 | 194 967 116,32 | 99,6 |  |
| 20.4 | Местный бюджет | 128 501 896,32 | 128 501 896,32 | 100 |  |
| 20.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 21 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организаций | 292 714 580,21 | 292 714 580,21 | 100 |  |
| 22 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 23 | Областной бюджет | 178 024 000,00 | 178 024 000,00 | 100 |  |
| 24 | Местный бюджет | 114 690 580,21 | 114 690 580,21 | 100 |  |
| 25 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 26 | Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в том числе: | 12 228 300,00 | 11 383 248,22 | 93,1 | Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур (целевой показатель исполнен на 100%) |
| 27 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 28 | Областной бюджет | 12 228 300,00 | 11 383 248,22 | 93,1 |  |
| 29 | Местный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 30 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 31 | Проведение антитеррористических мероприятий | 9 164 121,20 | 9 164 121,20 | 100 |  |
| 32 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 33 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 34 | Местный бюджет | 9 164 121,20 | 9 164 121,20 | 100 |  |
| 35 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 36 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего в том числе: | 10 338 000,00 | 10 338 000,00 | 100 |  |
| 37 | Федеральный бюджет | 7 236 600,00 | 7 236 600,00 | 100 |  |
| 38 | Областной бюджет | 3 101 400,00 | 3 101 400,00 | 100 |  |
| 39 | Местный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 40 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, всего в том числе: | 14733000,00 | 14733000,00 | 100 |  |
| 41 | Федеральный бюджет | 14733000,00 | 14733000,00 | 100 |  |
| 42 | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 43 | Местный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 44 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, всего в том числе: | 3 146 559,41 | 3 146 559,41 | 100 |  |
| 45 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 46 | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 47 | Местный бюджет | 3 146 559,41 | 3 146 559,41 | 100 |  |
| 47.1 | Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся, всего в том числе: | 3 001 335,50 | 3 001 271,00 | 100 |  |
| 47.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 47.3 | Областной бюджет | 1 500 700,00 | 1 500 635,50 | 100 |  |
| 47.4 | Местный бюджет | 1 500 635,50 | 1 500 635,50 | 100 |  |
| 47.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 47.6 | Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, всего в том числе: | 859 100,00 | 859 084,20 | 100 |  |
| 47.7 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 47.8 | Областной бюджет | 859 100,00 | 859 084,20 | 100 |  |
| 47.9 | Местный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 47.9.1 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 47.9.2 | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 1 410 680,50 | 1 410 680,50 | 100 |  |
| 47.9.3 | Федеральный бюджет | 1 311 932,10 | 1 311 932,10 | 100 |  |
| 47.9.4 | Областной бюджет | 98 748,40 | 98 748,40 | 100 |  |
| 47.9.5 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 47.9.6 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Шалинском городском округе до 2026 года» |  |  |  |  |  |
| 48 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 28 625 210,88 | 28 389 342,66 | 99,2 |  |
| 49 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 50 | Областной бюджет | 7 221 361,00 | 6 985 492,78 | 96,7 |  |
| 51 | Местный бюджет | 21 403 849,88 | 21 403 849,88 | 100 |  |
| 52 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 52.1 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 28 625 210,88 | 28 389 342,66 | 99,2 |  |
| 52.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 52.3 | Областной бюджет | 7 221 361,00 | 6 985 492,78 | 96,7 |  |
| 52.4 | Местный бюджет | 21 403 849,88 | 21 403 849,88 | 100 |  |
| 52.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 53 | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организаций дополнительного образования | 17 303 317,60 | 17 303 317,60 | 100 |  |
| 54 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 55 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 56 | Местный бюджет | 17 303 317,60 | 17 303 317,60 | 100 |  |
| 57 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 58 | Мероприятие по обеспечению организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (Данное мероприятие будет выполнено при условии софинансирования с областного бюджета) | 10 142 247,62 | 9 906 379,40 | 97,7 | Экономия сложилась в результате снижения стоимости путевок |
| 59 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 60 | Областной бюджет | 6 496 700,00 | 6 260 831,78 | 96,4 |  |
| 61 | Местный бюджет | 3 645 547,62 | 3 645 547,62 | 100 |  |
| 62 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 63 | Внебюджетные источники Мероприятие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находившихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 724 661,00 | 724 661,00 | 100 |  |
| 64 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 65 | Областной бюджет | 724 661,00 | 724 661,00 | 100 |  |
| 66 | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 67.1 | Проведение антитеррористических мероприятий | 454 984,66 | 454 984,66 | 100 |  |
| 67.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67.3 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 67.4 | Местный бюджет | 454 984,66 | 454 984,66 | 100 |  |
| 67.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2026 года » |  |  |  |  |  |
| 68 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 11 205 361,15 | 11 069 821,10 | 98,8 |  |
| 69 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 70 | Областной бюджет | 43 539,00 | 43162,6 | 99,1 |  |
| 71 | Местный бюджет | 11 161 822,15 | 11 026 658,50 | 98,8 |  |
| 72 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |
| 72.1 | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 11 205 361,15 | 11 069 821,10 | 98,8 |  |
| 72.2 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 72.3 | Областной бюджет | 43 539,00 | 43162,6 | 99,1 |  |
| 72.4 | Местный бюджет | 11 161 822,15 | 11 026 658,50 | 98,8 |  |
| 72.5 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 73 | Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций | 11 161 822,15 | 11 026 658,50 | 98,8 | Остаток средств на обеспечение мероприятий по созданию материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций будет профинансирован после предоставления актов выполненных работ за услуги связи и интернет, коммунальные услуги в январе 2023 года |
| 74 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 75 | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 76 | Местный бюджет | 11 161 822,15 | 11 026 658,50 | 98,8 |  |
| 77 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 78 | Мероприятие на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 43 539,00 | 43162,6 | 99,1 |  |
| 79 | Федеральный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 80 | Областной бюджет | 43 539,00 | 43162,6 | 99,1 |  |
| 81 | Местный бюджет | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 82 | Внебюджетные источники | 0,00 | 0 | 0 |  |