Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

**«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года»** за 2020 год.

Управление образование представляет следующую информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года» за 2020 год:

1. Мероприятие на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций - плановое значение составляет 149235,010000 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 149235,010000 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

2. Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий в образовательных организациях - плановое значение составляет 912,55364 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 912,55364 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

3. Мероприятие на организацию предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 289 796,56922 тыс.руб., фактическое значение за отчетный период составляет 289 796,50922 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

4. Мероприятие на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы - плановое значение составляет 0,0 тыс. руб., фактическое значение за отчетный период составляет 0,00 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0%.

5. Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий в образовательных организациях - плановое значение составляет 5 098,935060 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 5 098,935060 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

6. Мероприятие по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях - плановое значение составляет 16 673,554 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 10 838,73741 тыс.рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 65%. Экономия по результатам конкурсных процедур. Целевой показатель выполнен на 100%.

7. Мероприятие на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах - плановое значение составляет 1 502,00 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 1 502,00 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

8. Мероприятие на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях - плановое значение составляет 4083,169 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 4021,25106 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 98,5%. Целевой показатель выполнен 100%.

9. Мероприятие на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций- плановое значение составляет 4911,1 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 4 643,98712 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 94,6%. Целевой показатель выполнен 100%.

10. Мероприятие на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования - плановое значение составляет 15 224,04527 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 15 224,04527 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

11. Мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение за 2020 год составляет 1975,68 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 1975,68 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

12. Мероприятие на «Реализацию программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» - плановое значение составляет 1 999,760160 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 1 999,760160тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

13. Мероприятие на проведение антитеррористических мероприятий в образовательных организациях - плановое значение составляет 118,00 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 118,00 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

14. Мероприятие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 0,0 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 0,0 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0%.

15. Мероприятие по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования - плановое значение составляет 1119,61 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 1119,61 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 100%.

16. Мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций - плановое значение составляет 10 823,99594тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 10 625,10665 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 98,2%. Остаток средств на обеспечение мероприятий по созданию материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций будет профинансирован после предоставления актов выполненных работ за услуги связи и интернет, коммунальные услуги в январе 2021года

17. Мероприятие на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья - плановое значение составляет 0,0 тыс. рублей, фактическое значение за отчетный период составляет 0,0 тыс. рублей. Процент выполнения за отчетный период составляет 0%.

18. В приложении № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года» за отчетный период достигнуты следующие целевые показатели:

- № строки 2.1 процент составляет 84,4 %

- № строки 2.2 процент составляет 98,2 %

- № строки 4.1 процент составляет 71,4%

- № строки 4.2 процент составляет 93,0%

- № строки 4.3 процент составляет 95,4 %

- № строки 4.4 процент составляет 102,8 %

- № строки 4.5 процент составляет 97,2%

- № строки 4.6 процент составляет 96,7%

- № строки 2.3;4.7;4.8;4.9;5; 6.2;6.1; 7.3;7.4;7.6; 9.1 процент составляет 100%

- № строки 7.2 процент составляет 100,2%

- № строки 9.2 процент составляет 0 %

- № строки 11.1 процент составляет 98,2 %

- № строки 7.5 процент составляет 223,1 %

19. Объем расходов на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года» на 2020 год составляет плановое значение 503 473,98229 тыс.рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 8118,95971 тыс. рублей,

- областной бюджет 256488,02438 тыс. рублей,

- местный бюджет 238 866,9982 тыс. рублей,

- внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей.

Фактическое значение 497 111,18559 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 7810,36262 тыс. рублей,

- областной бюджет 250632,71406 тыс. рублей,

- местный бюджет 238 668,10891 тыс. рублей,

- внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей.

20. Процент выполнения всего по муниципальной программе составляет 98,7%.

21. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года»:

1) мероприятие на организацию предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаций позволит обеспечить доступность образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Объем расходов за счет средств областного бюджета увеличен с учетом коэффициента индексации заработной платы с 1 октября 2020 года, с целью обеспечения осуществления оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы соответствующих категорий работников;

2) мероприятие на организацию предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях позволит обеспечить доступность качественного общего образования, соответствующего требованиям СЭР Шалинского городского округа. Объем расходов за счет средств областного бюджета доведен не в полном объеме, перечень целевых показателей на оплату труда работников общеобразовательных организаций на 2021 год на данный момент не согласован с Министерством образования и молодежной политики СО;

3) мероприятие по обеспечению питанием обучающихся льготной категории в муниципальных общеобразовательных организациях позволит обеспечить охват горячим питанием обучающихся льготной категории на 100%. Объем расходов за счет средств областного бюджета на 2021 год доведен в полном объеме за исключением детей в 1-4 классах. Данная категория детей с 01.09.2020 года питается за счет средств, направленных на обеспечение мероприятия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях;

4) мероприятие на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях позволит обеспечить охват горячим питанием обучающихся в 1-4 классах на 100%. Объем расходов на 2021 год увеличен по сравнению с 2020 годом, так как мероприятие реализуется весь финансовый год;

5) мероприятие на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций позволит обеспечить выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций. Объем расходов на 2021 год увеличен по сравнению с 2020 годом, так как мероприятие реализуется весь финансовый год;

6) мероприятие на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования позволит получать дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования. Увеличение объема средств с 2021 года по данному мероприятию позволит достичь значение целевого показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств» на 100% ;

7) мероприятие на создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций позволит обеспечить деятельность муниципальных образовательных организаций. Объем расходов за счет средств местного бюджета увеличен с учетом коэффициента индексации заработной платы с 1 октября 2020 года и предусмотрены дополнительные средства на обеспечение муниципальных мероприятий;

8) мероприятие по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья позволит получить детям и подросткам услуги по организации отдыха и оздоровления детей. Объем расходов на 2021 год увеличен за счет индексации средней стоимости путевки;

9) мероприятие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья позволит получить детям и подросткам (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) услуги по организации отдыха и оздоровления детей в учебное время. Объем расходов на 2021 год увеличен за счет индексации средней стоимости путевки.