Приложение № 6

к Порядку формирования

и реализации муниципальных  программ

Шалинского городского округа

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года»

за   2020 год.

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения |  | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  | Процент выполнения | Причины |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Шалинском городском округе до 2023 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача: Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях Шалинского городского округа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число обучающихся (от 1 года до 3 лет) | Чел. |  | 262 | 221 |  | 84,4 | Зачисление детей в возрасте от 1 года до 3 лет уменьшилось в связи со сменой места жительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Число обучающихся (от 3 лет до 8 лет) | чел. |  | 764 | 750 |  | 98,2 | Отчисление детей в возрасте от 3 года до 8 лет в связи со сменой места жительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Доля образовательных организаций, в которых проведен антитеррористические мероприятия от общего количества образовательных организаций | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Шалинском городском округе до 2023 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цель: Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Шалинского городского округа и Свердловской области; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача: Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования в муниципальных образовательных организациях Шалинского городского округа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Число обучающихся (от 1 года до 3 лет) | Чел. |  | 7 | 5 |  | 71,4 | Зачисление детей в возрасте от 1 года до 3 лет уменьшилось в связи со сменой места жительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Число обучающихся (от 3 лет до 8 лет) | Чел. |  | 57 | 53 |  | 93,0 | Отчисление детей в возрасте от 3 года до 8 лет в связи со сменой места жительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Число обучающихся (начальное общее образование) | чел-к |  | 972 | 927 |  | 95,4 | Зачисление детей в 1 класс уменьшилось в связи со сменой места жительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Число обучающихся (основное общее образование) | чел-к |  | 1180 | 1213 |  | 102,8 | Увеличение численности обучающихся в связи с переводом детей со ступени начального общего образования в основное общее образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Число обучающихся (среднее общее образование) | чел-к |  | 177 | 172 |  | 97,2 | Уменьшение численности обучающихся в связи с поступлением их в среднее специальные заведения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Количество человеко-часов | Человеко-часов |  | 23265 | 22494 |  | 96,7 | В связи с переходом образовательных учреждений Шалинского городского округа на особый режим функционирования, повлекло за собой снижение посещаемости детей по программам дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Доля образовательных организаций, в которых проведены антитеррористические мероприятия от общего количества образовательных организаций | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (Данный показатель будет достигнут при условии софинансирования с областного и федерального бюджета) | единица |  | 1 | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,9 | Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечены дополнительные гарантии по социальной поддержке | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача: Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных организациях Шалинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля учащихся льготных категорий указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013г.№ 78-ОЗ « Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованных горячим питанием, от общего количества учащихся льготных категорий. |  | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, поучающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | % | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления в Шалинском городском округе до 2023 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Цель: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Задача: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Шалинского городского округа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Количество человеко-часов | человеко-час |  | 83052 | 83223 |  | 100,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Доля образовательных организаций, в которых проведены антитеррористические мероприятия от общего количества образовательных организаций | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета | % |  | 13 | 29 |  | 223,1 | Постановлением главы ШГО от 31.10.2019 года № 77 установлен статус сертификата персонифицированного финансирования как «сертификат-возможности», который позволяет осуществлять подачу заявок на обучение в рамках общего объема средств сертификатов дополнительного образования, не ограничивая количество зачислений и количество сертификатов, используемых в качестве сертификата персонифицированного финансирования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей инвалидов такого возраста (Данный показатель будет достигнут при условии софинансирования с федерального бюджета) | % |  | 50 | 50 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Цель: Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Шалинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Задача: Обеспечение организации различных форм отдыха и оздоровления детей; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля детей и подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления, в общей численности детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях (Данный показатель будет достигнут при условии софинансирования с областного бюджета) | % |  | 22 | 22 |  | 100 | На 2020 год заключено соглашение с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области с целевым показателем охвата детей отдыхом и оздоровлением 1906 человек. Ввиду того, что распространение на территории Свердловской области коронавирусной инфекции COVID-19 повлекло снижение охвата детей отдыхом и оздоровлением, заключено дополнительное соглашение об уменьшении показателей результативности использования субсидии и объема предусмотренных средств. По факту оздоровили 420 человек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) обучающихся в общеобразовательных организациях, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в учебное время от общей численности детей в общеобразовательных организациях (Данный показатель будет достигнут при условии софинансирования с областного бюджета) | % |  | 0 | 0 |  | 0 | Распространение на территории Свердловской области коронавирусной инфекции COVID-19 привело к заключению доп.соглашение с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области о расторжении соглашения по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Цель: Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Задача: Обеспечение исполнения полномочий Управления образованием Шалинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Доля принятых надзорными органами образовательных организаций к новому учебному году от общего количества образовательных организаций | % |  | 100 | 98,2 |  | 98,2 | Остаток средств на обеспечение мероприятий по созданию материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций будет профинансирован после предоставления актов выполненных работ за услуги связи и интернет, коммунальные услуги в январе 2021года |  |  |  |  |  |  |  |

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года»

- За    2020  год

| № строки | Наименование мероприятия / источник финансирования | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс.руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент отклонения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 503473,982290 | 497111,18559 | 98,7 |  |
| 2 | Федеральный бюджет | 8118,95971 | 7810,36262 | 96,2 |  |
| 3 | Областной бюджет | 256488,02438 | 250632,71406 | 97,7 |  |
| 4 | Местный бюджет | 238866,998200 | 238668,10891 | 99,9 |  |
| 5 | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Шалинском городском округе до 2023 года» |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 150147,563640 | 150147,56364 | 100 |  |
| 7 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Областной бюджет | 73012,400000 | 73012,4 | 100 |  |
| 9 | Местный бюджет | 77135,163640 | 77135,16364 | 100 |  |
| 10 | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |
| 11 | Мероприятие: организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 149235,010000 | 149235,01 | 100 |  |
| 12 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Областной бюджет | 73012,400000 | 73012,4 | 100 |  |
| 14 | Местный бюджет | 76222,610000 | 76222,61 | 100 |  |
| 15 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 15.1 | Мероприятие проведение антитеррористических мероприятий в образовательных организациях | 912,553640 | 912,55364 | 100 |  |
| 15.2 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 15.3 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 15.4 | Местный бюджет | 912,553640 | 912,55364 | 100 |  |
| 15.5 | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Шалинском городском округе до 2023 года» |  |  |  |  |  |
| 16 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 322065,327280 | 315901,41987 | 98,1 |  |
| 17 | Федеральный бюджет | 7646,823000 | 7338,22533 | 96,0 |  |
| 18 | Областной бюджет | 181925,300000 | 176069,99026 | 96,8 |  |
| 19 | Местный бюджет | 132493,204280 | 132493,20428 | 100,0 |  |
| 20 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 21 | Мероприятие: организация предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных образовательных организаций | 289796,569220 | 289796,50922 | 100,00 |  |
| 22 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 23 | Областной бюджет | 163904,300000 | 163904,24000 | 100,00 |  |
| 24 | Местный бюджет | 125892,269220 | 125892,26922 | 100,00 |  |
| 25 | Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы (Данное мероприятие будет выполнено при условии софинансирования с областного бюджета) | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 28 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | Мероприятие: проведение антитеррористических мероприятий в образовательных организациях | 5098,935060 | 5098,935060 | 100 |  |
| 30 | Федеральный бюджет | 0,000000 | 0,000000 | 0 |  |
| 31 | Областной бюджет | 0,000000 | 0,000000 | 0 |  |
| 32 | Местный бюджет | 5098,935060 | 5098,935060 | 100 |  |
| 33 | Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в том числе: | 16673,554 | 10838,73741 | 65,0 | Экономия по результатам конкурсных процедур. Целевой показатель выполнен на 100%. |
| 34 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | Областной бюджет | 16673,554 | 10838,73741 | 65,0 |  |
| 36 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. (Данный показатель будет достигнут при условии софинансирования с федерального бюджета) в том числе: | 1 502,00 | 1502,0 | 100 |  |
| 38 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | Местный бюджет | 1 502,00 | 1502,0 | 100 |  |
| 40.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, (Данное мероприятие будет выполнено при условии софинансирования с областного и федерального бюджета) всего в том числе: | 4083,169 | 4021,25106 | 98,5 | Целевой показатель выполнен 100% |
| 40.2 | Федеральный бюджет | 2735,723 | 2694,23821 | 98,5 |  |
| 40.3 | Областной бюджет | 1347,446 | 1327,01285 | 98,5 |  |
| 40.4 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 40.5 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций (Данное мероприятие будет выполнено при условии софинансирования с федерального бюджета), всего в том числе: | 4911,1 | 4643,98712 | 94,6 | Целевой показатель выполнен 100% |
| 40.6 | Федеральный бюджет | 4911,1 | 4643,98712 | 94,6 |  |
| 40.7 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 40.8 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления в Шалинском городском округе до 2023 года» |  |  |  |  |  |
| 41 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 20437,095430 | 20437,09543 | 100,0 |  |
| 42 | Федеральный бюджет | 472,13671 | 472,13671 | 100,0 |  |
| 43 | Областной бюджет | 1550,32438 | 1550,32438 | 100,0 |  |
| 44 | Местный бюджет | 18414,634340 | 18414,63434 | 100,0 |  |
| 45 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 46 | Мероприятие: организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организаций дополнительного образования | 15224,045270 | 15224,04527 | 100,0 |  |
| 47 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 48 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 49 | Местный бюджет | 15224,045270 | 15224,04527 | 100,0 |  |
| 50 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | Мероприятие по обеспечению организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 1975,680000 | 1975,68 | 100 |  |
| 52 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 53 | Областной бюджет | 1317,77856 | 1317,77856 | 100 |  |
| 44 | Местный бюджет | 657,90144 | 657,90144 | 100 |  |
| 55 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 56 | Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 1999,760160 | 1999,760160 | 100 |  |
| 57 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 58 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 59 | Местный бюджет | 1999,760160 | 1999,760160 | 100 |  |
| 60 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 61 | Мероприятие: проведение антитеррористических мероприятий в образовательных организациях | 118,0 | 118 | 100 |  |
| 62 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 64 | Местный бюджет | 118,0 | 118 | 100 |  |
| 65 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 66 | Мероприятие по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находившихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 0 | 0 | 0 |  |
| 67 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 68 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 69 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 70 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 71 | Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (Данное мероприятие будет обеспечено при условии софинансирования с федерального бюджета) | 1119,610 | 1119,610 | 100 |  |
| 72 | Федеральный бюджет | 472,13671 | 472,13671 | 100 |  |
| 73 | Областной бюджет | 232,54582 | 232,54582 | 100 |  |
| 74 | Местный бюджет | 414,92747 | 414,92747 | 100 |  |
| 75 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Шалинского городского округа до 2023 года » |  |  |  |  |  |
| 76 | Всего по подпрограмме, в т.ч. | 10823,995940 | 10625,10665 | 98,2 |  |
| 77 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 78 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 79 | Местный бюджет | 10823,995940 | 10625,10665 | 98,2 |  |
| 80 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 81 | Мероприятие: создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций | 10823,995940 | 10625,10665 | 98,2 | Остаток средств на обеспечение мероприятий по созданию материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций будет профинансирован после предоставления актов выполненных работ за услуги связи и интернет, коммунальные услуги в январе 2021года |
| 82 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 83 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 84 | Местный бюджет | 10823,995940 | 10625,10665 | 98,2 |  |
| 85 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 86 | Мероприятие на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | 0 | 0 | 0 |  |
| 87 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 88 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 89 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| 90 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |