Утвержден

Распоряжением Управления образованием

от 30.12.2020 года № 325-О

План мероприятий (Дорожная карта)

по развитию педагогических кадров Шалинского городского округа

на 2021/2023 годы

- Общие положения

Целью реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по развитию педагогических кадров Шалинского городского округа на 2021/2023 годы (далее  – План мероприятий, дорожная карта) является развитие муниципальной системы эффективного функционирования высокопрофессиональных педагогических кадров, повышение их конкурентоспособности.

Заказчик – Управление образованием Шалинского городского округа

Основные исполнители:

Управление образованием Шалинского городского округа

Муниципальное казенное учреждение Шалинского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования»;

образовательные организации Шалинского городского округа

Дорожная карта направлена на решение ряда важных проблем повышения уровня профессиональной деятельности педагогических работников, обеспечение качества их работы, ориентированной на достижение высоких образовательных результатов обучающихся, на преодоление дефицитов, выявленных в муниципальной системе образования, а именно:

 дефицит педагогических кадров в образовательных организациях Шалинского городского округа;

возрастной дисбаланс кадрового состава образовательных организаций (медленная ротация кадров, увеличение среднего возраста работающих педагогов);

необходимость персонифицированного повышения квалификации руководителей и учителей-предметников школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях;

обесценивание значимости педагогической профессии и низкий статус педагогического труда.

Выявленные проблемы позволили определить основные направления развития педагогических кадров муниципалитета.

Реализация Плана мероприятий (дорожной карты) по развитию педагогических кадров Шалинского городского округа на 2021/2023 годы должна обеспечить повышение профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций.

Ожидаемые результаты реализации дорожной карты к концу 2023 года:

стабилизация возрастных и квалификационных характеристик кадров образовательной сферы;

 повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;

 повышение престижа педагогических профессий;

обеспечение социальной поддержки педагогов;

- Мероприятия дорожной карты

Достижение цели дорожной карты осуществляется путем выполнения скоординированных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий, способствующих решению проблем образовательного пространства Шалинского городского округа, и сгруппированных по направлениям и задачам.

Первое направление – «Профессиональная подготовка педагогических кадров» – включает решение следующих задач:

–увеличение количественного и улучшение качественного состава педагогических кадров;

–профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций на получение педагогического образования;

–создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и развития профессиональной компетентности выпускников педагогических специальностей организаций высшего образования и среднего профессионального образования;

–повышение квалификации педагогических кадров с целью их подготовки к инновационной деятельности;

–формирование профессиональной компетентности педагогов для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

–создание эффективной системы поддержки молодых специалистов, механизмов обновления и омоложения кадрового состава, максимальное обеспечение образовательных организаций педагогическими кадрами;

–создание и распространение информационных ресурсов в области профессионального педагогического образования.

Второе направление – «Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в развитии педагогических кадров» – подразумевает решение следующих задач:

–совершенствование деятельности педагогических кадров в целях повышения качества образования;

–совершенствование системы социального партнерства, межведомственного и сетевого экспертного взаимодействия, развитие педагогических сообществ;

–общественная презентация практических достижений профессиональной деятельности педагогов;

–подготовка педагогов к работе по выявлению и сопровождению детей, проявляющих выдающиеся способности.

Третье направление – «Социальная поддержка педагогических работников» – требует решения следующих задач:

–улучшение условий труда и быта, оптимизация рабочего времени педагогических работников;

–социальная поддержка молодых педагогов с целью закрепления их в профессии.

Предполагается, что в результате реализации дорожной карты будут достигнуты:

–повышение конкурентоспособности педагогических кадров;

–популяризация среди молодежи педагогической деятельности, выявление талантливой молодежи;

–адресное сопровождение и персонифицированная поддержка педагогов школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях;

–развитие сетей профессиональных ассоциаций педагогических работников;

–разноуровневое взаимодействие образовательных  организаций и межведомственное партнерство внутри муниципалитета;

–повышение престижа педагогической деятельности.

Мероприятия по направлениям и срокам реализации приведены в Приложении.

.

III Механизм реализации Плана мероприятий (дорожной карты)

Дорожная карта является инструментом реализации мероприятий по развитию педагогических кадров и совершенствованию профессиональных компетенций педагогов с целью повышения качества общего образования в Шалинском городском округе.

Информация о ходе выполнения мероприятий дорожной карты, нормативных актах, касающихся управления ее реализацией, об условиях проведения конкурсов и т.д. размещается на официальных сайтах управления образования, образовательных организациях муниципалитета.

Начальник Управления образованием Шалинского городского округа руководит реализацией дорожной карты и несет ответственность за ее конечные результаты, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на ее выполнение, определяет формы и методы управления реализацией Плана мероприятий.

Управление образованием Шалинского городского округа в ходе выполнения Плана мероприятий (дорожной карты):

–осуществляет контроль реализации мероприятий;

–разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий необходимые нормативные правовые акты;

–согласовывает окончательные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

–обеспечивает целевое и эффективное использование выделенных средств, ежегодно уточняя затраты.

IV. Показатели, методы сбора информации

| № п/п | Показатели | Методы сбора информации | Источник получения информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля образовательных организаций, укомплектованных педагогическими кадрами в соответствии с требованиями основных образовательных программ | Анализ документов | Тарификационные списки |
| 2 | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации | Анализ документов | Информационная система КАИС ИРО |
| 3 | Доля молодых педагогов | Анализ документов | Ежегодная статистическая отчетность ОО-2 |
| 4 | Количество вакансий в образовательных организациях | Анализ документов | Ежегодная статистическая отчетность ОО-2 |
| 5 | Количество выпускников образовательных организаций поступивших в высшие и средние профессиональные учебные заведения по целевым договорам и вернувшиеся в муниципалитет по окончанию образования | Анализ документов | Информация от образовательного учреждения |
| 6 | Доля аттестованных на первую и высшую квалификационные категории педагогов к общему количеству педагогов муниципалитета | Анализ документов | Информационная система КАИС АТТЕСТАЦИЯ |
| 7 | Информация о профессиональных затруднениях педагогических работников | Анализ документов | Анкетирование педагогов |

VI.  Мониторинг реализации Плана мероприятий (дорожной карты)

Мониторинг реализации Плана мероприятий (дорожной карты), направлен на получение информации по всем показателям, используемым в работе по развитию педагогических кадров и совершенствованию профессиональных компетенций педагогов с целью повышения качества общего образования в Шалинском городском округе..

VII. Анализ, адресные рекомендации

Анализ результатов мониторинга муниципальных показателей обеспечивает:

- выявление процента укомплектованности образовательных учреждений педагогическими кадрами,  процента текучести кадров;

- выявление количества трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих работу в школе;

- позволит повысить профессионализм педагогических кадров и узких специалистов;

- позволит обеспечить систему образования в потребности  педагогических кадров;

- позволит повысить достаточный образовательный уровень педагогических и руководящих работников школы;

- позволит повысить социальную защищенность и обеспечить стимулирование труда работников муниципальной системы образования;

- позволит улучшить качество предоставляемых услуг с учетом потребностей района.

Разработка адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа для следующих субъектов образовательного процесса:

- педагогам образовательных организаций;

- образовательной организации (руководителям, заместителям руководителя).

Мероприятия  по развитию педагогических кадров Шалинского городского округа

на 2021–2023 годы

| № | Наименование мероприятия | Координатор, исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Профессиональная подготовка педагогических кадров |  |  |  |  |
| Увеличение количественного и улучшение качественного состава педагогических кадров |  |  |  |  |
| 1.1 | Расширение практики целевого обучения педагогов с последующим трудоустройством | Управление образованием Шалинского городского округа; образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Повышение социального статуса педагога, увеличение числа молодых специалистов в образовательных организациях муниципалитета |
| Профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций на получение педагогического образования |  |  |  |  |
| 1.2 | Популяризация педагогической деятельности в молодёжной среде, выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности | Управление образованием Шалинского городского округа; МКУ ШГО «ЦОДСО»; образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Увеличение числа выпускников, поступающих в учреждения высшего и среднего профессионального образования на педагогические специальности |
| 1.3 | Формирование базы данных школьников, поступивших в учреждения профессионального педагогического образования (в целях организации работы, направленной на дальнейшее сопровождение студента) | Образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Информация о выпускниках, поступивших на педагогические специальности |
| 1.4 | Организация среди обучающихся школ мероприятий (анкетирование, конкурсы, смотры), направленных на выявление лиц с высокой мотивацией на педагогическую профессию | Образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Увеличение числа выпускников, поступающих на педагогические специальности |
| Создание условий для успешной адаптации, закрепления в профессии и развития профессиональной компетентности выпускников педагогических специальностей организаций высшего образования и среднего профессионального образования |  |  |  |  |
| 1.5 | Мониторинговые исследования и последующее формирование банка кадровой потребности муниципалитета. | Управление образованием Шалинского городского округа; образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Создание возможностей и гарантий трудоустройства выпускников по специальности |
| 1.6 | Организация работы муниципальных методических объединений с молодыми педагогами | МКУ ШГО «ЦОДСО»; образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Формирование профессиональных компетентностей выпускников педагогических специальностей, необходимых для успешного вхождения и закрепления их в профессии |
| Подготовка педагогов к работе по выявлению и сопровождению детей, проявляющих выдающиеся способности |  |  |  |  |
| 1.7 | Семинары в рамках работы ММО по работе с одаренными детьми, работе по организации исследовательской и проектной деятельности одаренных обучающихся в условиях образовательной организации. | МКУ ШГО «ЦОДСО»; образовательные учреждения Шалинского городского округа | Ежегодно | Развитие профессиональных компетенций педагогов в работе с одаренными детьми; изучение и распространение передового педагогического опыта |
| Развитие системы повышения профессионального уровня педагогических работников |  |  |  |  |
| 1.8 | Реализация дополнительного профессионального образования педагогических работников в рамках курсовой подготовки, учебных и методических семинаров, практико-ориентированных мероприятий на региональном и муниципальном уровне | Управление образованием Шалинского городского округа; МКУ ШГО «ЦОДСО»; образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников; |
| 1.9 | Введение профессиональных стандартов | Управление образованием Шалинского городского округа; МКУ ШГО «ЦОДСО»; образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Переход на профессиональные стандарты; рост привлекательности педагогической профессии и повышение уровня квалификации педагогических кадров |
| 1.10 | Организация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня педагогических работников с целью ликвидации дефицита компетенций педагогических работников | Управление образованием Шалинского городского округа; МКУ ШГО «ЦОДСО»; образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Повышение уровня методической подготовленности педагогических работников |
| 1.11 | Организация консультаций руководящих и педагогических работников по вопросам аттестации педагогических работников с учетом профессионального стандарта | Управление образованием Шалинского городского округа; МКУ ШГО «ЦОДСО»; образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Повышение уровня подготовленности педагогических работников к процедуре аттестации |
| Создание эффективной системы поддержки молодых специалистов, механизмов обновления и омоложения кадрового состава, максимальное обеспечение образовательных организаций педагогическими кадрами |  |  |  |  |
| 1.12 | Координация работы школы молодого педагога | Управление образованием Шалинского городского округа; МКУ ШГО «ЦОДСО» | Весь период | Поддержка молодых педагогов; выявление талантливой молодежи |
| 1.13 | Организация участия молодых учителей в работе районных, школьных методических объединений | МКУ ШГО «ЦОДСО» образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Поддержка молодых педагогов с целью закрепления их в профессии |
| 1.14 | Развитие движения наставничества: -разработка нормативно-правового акта; -подготовка приказов о закреплении наставников | образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Поддержка молодых педагогов с целью закрепления их в профессии |
| 1.15 | Организация и проведение муниципального конкурса «Педагогический дебют» | Управление образованием Шалинского городского округа; МКУ ШГО «ЦОДСО» |  | Выявление и поддержка талантливых молодых педагогов; повышение педагогической компетентности молодых педагогов образовательных организаций |
| Совершенствование деятельности педагогических кадров в целях повышения качества образования |  |  |  |  |
| 1.16 | Методическое сопровождение педагогических кадров школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях | Управление образованием Шалинского городского округа; МКУ ШГО «ЦОДСО» | Весь период | Повышение профессионального уровня педагогических работников |
| 1.17 | Организация и сопровождение персонифицированного повышения квалификации для учителей-предметников и руководителей школ с низкими образовательными результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях | Управление образованием Шалинского городского округа; образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Повышение образовательных результатов обучающихся по итогам рубежного внутриорганизационного контроля, региональных оценочных процедур, всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации |
| Направление 2. Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в развитии педагогических кадров |  |  |  |  |
| Совершенствование системы социального партнерства, межведомственного и сетевого экспертного взаимодействия, развитие педагогических сообществ |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение сетевых мероприятий в области культуры и искусства, физической культуры и спорта | Управление образованием Шалинского городского округа; МКУ ШГО «ЦОДСО» образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Увеличение числа сетевых мероприятий, организованных на основе межведомственного взаимодействия |
| 2.2 | Методическая поддержка сайтов педагогов, официальных сайтов образовательных организаций. | Управление образованием Шалинского городского округа; МКУ ШГО «ЦОДСО» образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Создание эффективных бразовательных ресурсов |
| Общественная презентация практических достижений профессиональной деятельности педагогов |  |  |  |  |
| 2.3 | Муниципальные этапы профессиональных конкурсов: –«Муниципальный конкурс лучших учителей на получение денежного поощрения», участие победителя муниципального этапа в региональном конкурсе; –«Муниципальный конкурс лучших педагогов дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования на получение денежного поощрения» участие победителя муниципального этапа в региональном конкурсе; –«Самый классный классный»; | Управление образованием Шалинского городского округа; МКУ ШГО «ЦОДСО» образовательные учреждения Шалинского городского округа | Ежегодно 1-2 квартал | Выявление и распространение лучших практик, обмен педагогическим опытом, популяризация педагогических профессий, повышение их престижа. Раскрытие творческого потенциала учителей-предметников, воспитателей ДОУ, классных руководителей, педагогов-психологов, педагогов дополнительного образования детей |
| 2.4 | Организация и проведение муниципальных педагогических чтений | Управление образованием Шалинского городского округа; МКУ ШГО «ЦОДСО» образовательные учреждения Шалинского городского округа | Ежегодно, март | Удовлетворение образовательных потребностей педагогов по проблемам повышения качества образования. Выявление и распространение лучших практик, обмен педагогическим опытом, популяризация педагогических профессий, повышение их престижа. |
| 2.5 | Организация участия и методическое сопровождение региональных конкурсов: –разработок коллективных воспитательных дел, сценариев реализации разнообразных форм деятельности по всем направлениям воспитательной работы; –дополнительных общеразвивающих (адаптированных) программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; –лучших моделей дошкольного образования, обеспечивающих доступность для всех детей, включая модели раннего развития детей, в том числе для детей с особыми образовательными потребностями; –лучших моделей воспитательной деятельности; –лучших учебно-методических разработок по организационно-педагогическому сопровождению профессионального самоопределения | МКУ ШГО «ЦОДСО» образовательные учреждения Шалинского городского округа |  | Создание банка методических разработок; распространение передового опыта; повышение эффективности воспитательной работы; обеспечение доступности дополнительного образования для детей с особыми образовательными потребностями; выявление лучших моделей дошкольного образования, активизация деятельности ДОО, повышение профессиональной компетентности работников ДОО; выявление лучших моделей воспитательной работы образовательных организаций; повышение профессиональной компетентности педагогов, социальных педагогов и педагогов-психологов |
| Направление 3. Социальная поддержка педагогических работников |  |  |  |  |
| Улучшение условий труда и быта, оптимизация рабочего времени педагогических работников |  |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства в части выделения средств работодателя на проведение медицинских осмотров, психиатрического освидетельствования, гигиенического обучения работников образовательных организаций, в т.ч. молодых специалистов | Управление образованием Шалинского городского округа; образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Снижение социальной напряженности в вопросе обеспечения прохождения медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований и пр. за счет средств работодателей работниками образовательных организаций |
| 3.2 | Ознакомление педагогов с условиями труда на рабочем месте по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) | образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Повышение правовой грамотности работников образования |
| 3.3 | Формирование предложений по предоставлению учителям, работникам сельских образовательных организаций, жилья | Управление образованием Шалинского городского округа; образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Эффективное стимулирование на работу по педагогическим профессиям в образовательных организациях, расположенных в сельской местности |
| 3.4 | Установление надбавки к должностному окладу педагогам, не имеющим стажа педагогической работы, на период первых трех лет после окончания образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования | образовательные учреждения Шалинского городского округа | Весь период | Повышение заработной платы молодых педагогов, стимулирование закрепления их в профессии |
| 3.5 | Содействие в получении единовременной выплаты из областного бюджета молодым специалистам в размере 50 тыс. руб. и 35 тыс. руб. | Управление образованием Шалинского городского округа; образовательные учреждения Шалинского городского округа | 2021-2023 | Привлечение молодых специалистов в муниципалитет |